## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 4
| Proyecto: | Zorrito PLUS: Sistema Web de venta de perfiles de plataformas de Streaming
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-12
| Fin: | 2022-11-21
| Actividad |  | Item | Nomenclatura | Rol(es) Encargado | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder - FOX Streaming |  | - |  | Jefe de Proyecto | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Idear Proyecto innovador |  | - |  | Todos | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto |  | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | ZP-PC.DOC | Jefe de Proyecto | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto |  | Cronograma del Proyecto | ZP-CP.XLSX | Jefe de Proyecto | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 100%
| Crear repositorio del proyecto |  | Repositorio GitHub |  | Desarrolladores Frontend | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 50%
| Realizar Historias de Usuario |  | Lista de Historias de Usuario | ZP-LHU.XLSX | Todos | 2022-09-19 | 2022-09-24 | 100%
| Especificar Requisitos del Software |  | Documento de Especificación de Requisitos | ZP-DER.DOC | Desarrolladores Backend | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 50%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) |  | Documento de Especificación de UI | ZP-DEU.DOC | Desarrolladores Frontend | 2022-09-19 | 2022-09-27 | 0%
| Establecer estilos para la web |  | Documento de Guía de Estilos | ZP-DGE.DOC | Desarrolladores Frontend | 2022-09-19 | 2022-09-28 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos |  | Documento de Especificación de la BD | ZP-DEB.DOC | Administrador de Base de Datos | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software |  | Documento de Arquitectura del Software | ZP-DAS.DOC | Administrador de Base de Datos | 2022-06-27 | 2022-10-02 | 0%
| Reportar estado actual del software |  | Reporte del Desarrollo del Software |  | Desarrolladores Frontend - Backend - Analista de Datos | 2022-09-19 | 2022-10-02 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective |  | Reporte del Primer Sprint |  | Jefe de Proyecto | 2022-09-12 | 2022-10-03 | 0%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  | Hito 1 Terminado |  |  | 2022-09-12 | 2022-10-03
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software |  | Documento de Especificación de Requisitos | ZP-DER.DOC | Desarrolladores Backend | 2022-10-04 | 2022-10-10 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI |  | Documento de Especificación de UI | ZP-DEU.DOC | Desarrolladores Frontend-Diseñador | 2022-10-04 | 2022-10-10 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos |  | Documento de Especificación de la BD | ZP-DEB.DOC | Analistas de Base de Datos | 2022-10-04 | 2022-10-10 | 0%
| Codificar HU_01 - Modular Página de Inicio |  | Módulo de Página de Inicio |  | Desarrolladores Frontend | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 0%
| Codificar HU_02 - Modular Registro de Usuario Cliente (para cliente) |  | Módulo de Registro |  | Desarrolladores Frontend - Backend | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 0%
| Codificar HU_03 - Modular Inicio de sesión de Usuario Cliente (para cliente) |  | Módulo de Cliente |  | Desarrolladores Frontend - Backend | 2022-10-18 | 2022-10-24 | 0%
| Codificar HU_04 - Modular Inicio de sesión de Usuario Administrador (para administrador) |  | Módulo de Administrador |  | Desarrolladores Frontend - Backend | 2022-10-18 | 2022-10-24 | 0%
| Reportar estado actual del software |  | Reporte del Desarrollo del Software |  | Desarrolladores Frontend - Backend - Analista de Base de Datos | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective |  | Reporte del Segundo Sprint |  | Jefe de Proyecto | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 0%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  | Hito 2 Terminado |  |  | 2022-10-04 | 2022-10-31
| Codificar HU_05 - Modular Agregar, editar y quitar Cuentas de Plataformas (para administrador) |  | Módulo de Administrador |  | Desarrolladores Frontend - Backend | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 0%
| Codificar HU_06 - Modular Agregar, editar y quitar Perfil de una Cuenta de Plataforma (para administrador) |  | Módulo de Cliente |  | Desarrolladores Frontend - Backend | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 0%
| Codificar HU_07 - Modular Formulario de Solicitud de Perfil de Plataforma Streaming de Usuario Cliente (para cliente) |  | Módulo de Administrador |  | Desarrolladores Frontend - Backend | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software |  | Documento de Especificación de Requisitos |  | Todos | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI |  | Documento de Especificación de UI |  | Desarrolladores Frontend | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos |  | Documento de Especificación de la BD |  | Administrador de Base de Datos | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software |  | Documento de Arquitectura del Software |  | Desarrolladores Backend | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios |  | Lista de Historias de Usuario |  | Jefe de Proyecto | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos |  | Documento de Guía de Estilos |  | Desarrolladores Frontend | 2022-11-15 | 2022-11-19 | 0%
| Generar documentación para el usuario |  | Manual de usuario |  | Todos | 2022-11-01 | 2022-11-19 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software |  | Documento de Pruebas del Software |  | Desarrolladores Frontend - Backend - Analista de Base de Datos | 2022-11-15 | 2022-11-19 | 0%
| Reportar estado actual del software |  | Reporte del Desarrollo del Software |  | Desarrolladores Frontend - Backend - Analista de Base de Datos | 2022-11-15 | 2022-11-19 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective |  | Reporte del Tercer Sprint |  | Jefe de Proyecto | 2022-11-08 | 2022-11-20 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto |  | Acta de cierre del proyecto |  | Jefe de Proyecto | 2022-11-08 | 2022-11-20 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  | Hito 3 Terminado |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-20

## IntegrantesRoles
Herramienta: Github
GRUPO 4
Apellido y nombre | Rol
Blas Muñoa, Joao Lestter | Administrador de base de datos
Hurtado Santos, Estiven Salvador | Desarrollador Backend
Llactahuaman Muguerza, Anthony Joel | Líder del proyecto
López Terrones, Xiomy Ximena | Desarrollador Frontend - UX
Martinez Santos, Luz Cristina | Desarrolladora Frontend
Mondragón Zúñiga, Rubén Alberto | Administrador de base de datos
Morales Robladillo, Nicole Maria | Desrrolladora Frontend - Diseñadora