## Cronograma #1
Ruta del repositorio GitHub: https://github.com/estiven1312/Wilson-Devs
| Grupo: | 4
| Proyecto: | Zorrito PLUS: Sitio web de venta de perfiles de plataformas de streaming
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-12
| Fin: | 2022-11-21
| Actividad |  | Item | Nomenclatura | Rol(es) Encargado | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con los Stakeholders - FOX Streaming |  | - | - | Llactahuaman/LP-DUI | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100%
| Idear proyecto innovador |  | - | - | Blas M./DB, Blas J./ABD, Hurtado/DB, Llactahuaman/LP-DUI, López/ABD, Martinez/DF, Mondragón/ABD y Morales/DF-DUI | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Desarrollar del Plan del Proyecto |  | Plan del Proyecto (PROJECT CHARTER) | ZP-PC.docx | Llactahuaman/LP-DUI | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto |  | Cronograma del Proyecto | ZP-CP.xlsx | Llactahuaman/LP-DUI | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Crear repositorio del proyecto |  | Repositorio GitHub | - | Hurtado/DB | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 100%
| Realizar Historias de Usuario |  | Lista de Historias de Usuario | ZP-LHU.xlsx | Blas M./DB, Blas J./ABD, Hurtado/DB, Llactahuaman/LP-DUI, López/ABD, Martinez/DF, Mondragón/ABD y Morales/DF-DUI | 2022-09-19 | 2022-09-24 | 100%
| Especificar Requisitos del Software |  | Documento de Especificación de Requisitos | ZP-DER.docx | Blas M./DB, Hurtado/DB | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Requisitos de Software 01 |  | Documento de Especificación de Requisitos | ZP-DER-01.docx | Blas M./DB, Hurtado/DB | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Requisitos de Software 02 |  | Documento de Especificación de Requisitos | ZP-DER-02.docx | Blas M./DB, Hurtado/DB | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Requisitos de Software 03 |  | Documento de Especificación de Requisitos | ZP-DER-03.docx | Blas M./DB, Hurtado/DB | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Requisitos de Software 04 |  | Documento de Especificación de Requisitos | ZP-DER-04.docx | Blas M./DB, Hurtado/DB | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Requisitos de Software 05 |  | Documento de Especificación de Requisitos | ZP-DER-05.docx | Blas M./DB, Hurtado/DB | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Requisitos de Software 06 |  | Documento de Especificación de Requisitos | ZP-DER-06.docx | Blas M./DB, Hurtado/DB | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Requisitos de Software 07 |  | Documento de Especificación de Requisitos | ZP-DER-07.docx | Blas M./DB, Hurtado/DB | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) |  | Documento de Especificación de UI | ZP-DEU.docx | Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-09-19 | 2022-09-27 | 100%
| Establecer estilos para la web |  | Documento de Guía de Estilos | ZP-DGE.pdf | Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-09-19 | 2022-09-28 | 100%
| Especificar el diseño del modelo de la Base de Datos |  | Documento de Especificación de la BD | ZP-DEB.docx | López/ABD, Mondragón/ABD | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software |  | Documento de Arquitectura del Software | ZP-DAS.docx | López/ABD, Mondragón/ABD | 2022-09-20 | 2022-10-02 | 100%
| Reportar estado actual del software |  | Reporte del Desarrollo del Software | - | Blas M./DB, Hurtado/DB, Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-09-19 | 2022-10-02 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective |  | Reporte del Primer Sprint | ZP-SR.xlsx | Llactahuaman/LP-DUI | 2022-09-12 | 2022-10-03 | 100%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  | Hito 1 Terminado |  |  | 2022-09-12 | 2022-10-03 | Completado
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software |  | Documento de Especificación de Requisitos | ZP-DER.docx | Blas M./DB, Hurtado/DB | 2022-10-04 | 2022-10-10 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI |  | Documento de Especificación de UI | ZP-DEU.docx | Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-10-04 | 2022-10-10 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos |  | Documento de Especificación de la BD | ZP-DEB.docx | López/ABD, Mondragón/ABD | 2022-10-04 | 2022-10-10 | 100%
| Codificar HU_01 - Modular Página de Inicio |  | Módulo de Página de Inicio | ZP-CÓDIGO-01.rar | Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-10-11 | 2022-11-15 | 100%
| Codificar HU_02 - Modular Registro de Usuario Cliente (para cliente) |  | Módulo de Registro | ZP-CÓDIGO-02.rar | Blas M./DB, Hurtado/DB, Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-10-11 | 2022-11-15 | 100%
| Codificar HU_03 - Modular Inicio de sesión de Usuario Cliente (para cliente) |  | Módulo de Cliente | ZP-CÓDIGO-03.rar | Blas M./DB, Hurtado/DB, Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-10-18 | 2022-11-15 | 100%
| Codificar HU_04 - Modular Inicio de sesión de Usuario Administrador (para administrador) |  | Módulo de Administrador | ZP-CÓDIGO-04.rar | Blas M./DB, Hurtado/DB, Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-10-18 | 2022-11-15 | 100%
| Reportar estado actual del software |  | Reporte del Desarrollo del Software | - | Blas M./DB, Hurtado/DB, López/ABD, Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-10-24 | 2022-11-15 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective |  | Reporte del Segundo Sprint | ZP-SR.xlsx | Llactahuaman/LP-DUI | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 100%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  | Hito 2 Terminado |  |  | 2022-10-04 | 2022-11-15 | Completado
| Codificar HU_05 - Modular Agregar, editar y quitar Cuentas de Plataformas (para administrador) |  | Módulo de Administrador | ZP-CÓDIGO-05.rar | Blas M./DB, Hurtado/DB, López/ABD, Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 100%
| Codificar HU_06 - Modular Agregar, editar y quitar Perfil de una Cuenta de Plataforma (para administrador) |  | Módulo de Cliente | ZP-CÓDIGO-06.rar | Blas M./DB, Hurtado/DB, López/ABD, Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 100%
| Codificar HU_07 - Modular Formulario de Solicitud de Perfil de Plataforma Streaming de Usuario Cliente (para cliente) |  | Módulo de Administrador | ZP-CÓDIGO-07.rar | Blas M./DB, Hurtado/DB, López/ABD, Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 100%
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software |  | Documento de Especificación de Requisitos | ZP-DER.docx | Blas M./DB, Blas J./ABD, Hurtado/DB, Llactahuaman/LP-DUI, López/ABD, Martinez/DF, Mondragón/ABD y Morales/DF-DUI | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 100%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI |  | Documento de Especificación de UI | ZP-DEU.docx | Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 100%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos |  | Documento de Especificación de la BD | ZP-DEB.docx | López/ABD, Mondragón/ABD | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 100%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software |  | Documento de Arquitectura del Software | ZP-DAS.docx | Blas M./DB, Hurtado/DB | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 100%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios |  | Lista de Historias de Usuario | ZP-LHU.xlsx | Llactahuaman/LP-DUI | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 100%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos |  | Documento de Guía de Estilos | ZP-DGE.docx | Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 100%
| Generar documentación para el usuario |  | Manual de usuario | ZP-MDE.docx | Blas M./DB, Blas J./ABD, Hurtado/DB, Llactahuaman/LP-DUI, López/ABD, Martinez/DF, Mondragón/ABD y Morales/DF-DUI | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 100%
| Realizar Pruebas finales del Software |  | Documento de Pruebas del Software | ZP-DDPS.docx | Blas M./DB, Hurtado/DB, López/ABD, Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 100%
| Reportar estado actual del software |  | Reporte del Desarrollo del Software | - | Blas M./DB, Hurtado/DB, López/ABD, Martinez/DF, Morales/DF-DUI | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective |  | Reporte del Tercer Sprint | ZP-SR.xlsx | Llactahuaman/LP-DUI | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 100%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto |  | Acta de cierre del proyecto | ZP-ACP.docx | Llactahuaman/LP-DUI | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 100%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  | Hito 3 Terminado |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-20 | Completado

## IntegrantesRoles
Herramienta: GitHub
GRUPO 4
Apellido y nombre | Rol
Blas Juarez, Marx Johan Cristopher | Desarrollador Back-End (DB)
Blas Muñoa, Joao Lestter | Administrador de Base de Datos (ABD)
Hurtado Santos, Estiven Salvador | Desarrollador Back-End (DB)
Llactahuaman Muguerza, Anthony Joel | Líder del proyecto (LP) - Diseñador UI (DUI)
López Terrones, Xiomy Ximena | Administrador de Base de Datos (ABD)
Martinez Santos, Luz Cristina | Desarrolladora Front-End (DF)
Mondragón Zúñiga, Rubén Alberto | Administrador de Base de Datos (ABD)
Morales Robladillo, Nicole Maria | Desrrolladora Front-End (DF) - Diseñadora UI (DUI)